## ag-grid
分组 | Task编号 | Task标题 | 计划生产排期 | 版本排期 | 交易组需求小远期测试状态 | Story业务验收结果 | ProcAdd | ProcUpd | 需求状态 | 经办人 | table名/table文件名/备份表名 | table_develop下文件 | 历史run表名/表文件 | lbm | init | cli | 需求编号 | 备注 | 交易组需求开发状态 | 代码评审 | 计划交付大远期日期 | 需求名称 | 需求编号&需求名称 | 是否上下场相关 | 代码评审记录 | 开发预计生产排期 | 需求期望上线时间 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 史诗编号 | 需求子编号 | 负责人 | 版本计划发布日期 | Story是否需要业务验收 | 验收状态 | Story业务验收人 | Task状态 | 关联的SIT任务 | 关联的UAT任务 | 开发类型 | 是否暂停 | table | 预计开始时间 | 预计结束时间 | Task优先级 | 关联SIT缺陷号 | 关联UAT缺陷号 | 交付大远期日期 | Story状态 | 交付小远期日期 | 计划交付小远期日期 | 大远期sit测试状态 | 生产sit测试状态 | 小远期uat测试状态 | 生产uat测试状态 | 升级备注 | 交易组需求大远期测试状态 | 是否当前需求只有一个story | 备用1 | 备用2 | 备用3 | 当前发包状态 | 是否提交验收单 | UAT小远期内部排期 | 表复制是否可延后加 | 大远期天数异常原因 | 小远期自测天数 | 受理天数 | 开发天数 | 小远期天数 | 天数是否异常 | 受理天数异常原因 | 大远期天数 | 验收天数 | 小远期天数异常原因 | 开发天数异常原因 | 是否已大远期准出 | IT评估状态 | 是否大小远期同步测试 | 历史his表名/表文件 | 是否加急 | 需求预计交付验收时间 | story预计交付验收时间 | 性能测试结果 | 是否需UAT性能测试 | 需求所属一级部门 | 需求结束时间 | 推迟原因 | 生产推迟次数 | 需求影响灰度升级 | 灰度关联系统 | 灰度关注事项 | 产品协调状态 | 产品协调发起时间 | 重点关注 | 是否交易结算核心系统需求
R2607030092 | JZJYPT-T202607604 | 关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 | 2026-07-03 | 20260703_hotn | 待排期 | 待业务验收 |  |  | 开发中 | 史立彬-108497 |  |  |  | lbm_periphery, lbm_stk, lbm_unicounter | init_data_T202607077_slb.sql |  | R2607030092 |  | 开发中 |  |  | 关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 | R2607030092+关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 |  |  |  | 2026-07-04 | 吕正仪-112957 | 客群发展部 |  | R2607030092-2 | 史立彬-108497 | 2026-07-03 | 需要 | 未验收 | 吕正仪-112957 | 开发中 | JZJYPT-T202607605 | JZJYPT-T202607606 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | P0(最高优先级) |  |  |  | 开发中 |  |  | 待SIT测试 |  | UAT自测中 |  |  | 待排期 | N |  |  |  |  | 未提交 | [14 empty] | 已评估 |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | 客群发展部 | [8 empty] | 否 | 是