## ag-grid
分组 | Task编号 | Task标题 | 计划生产排期 | 版本排期 | 交易组需求小远期测试状态 | Story业务验收结果 | ProcAdd | ProcUpd | 需求状态 | 经办人 | table名/table文件名/备份表名 | table_develop下文件 | 历史run表名/表文件 | lbm | init | cli | 需求编号 | 备注 | 交易组需求开发状态 | 代码评审 | 计划交付大远期日期 | 需求名称 | 需求编号&需求名称 | 是否上下场相关 | 代码评审记录 | 开发预计生产排期 | 需求期望上线时间 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 史诗编号 | 需求子编号 | 负责人 | 版本计划发布日期 | Story是否需要业务验收 | 验收状态 | Story业务验收人 | Task状态 | 关联的SIT任务 | 关联的UAT任务 | 开发类型 | 是否暂停 | table | 预计开始时间 | 预计结束时间 | Task优先级 | 关联SIT缺陷号 | 关联UAT缺陷号 | 交付大远期日期 | Story状态 | 交付小远期日期 | 计划交付小远期日期 | 大远期sit测试状态 | 生产sit测试状态 | 小远期uat测试状态 | 生产uat测试状态 | 升级备注 | 交易组需求大远期测试状态 | 是否当前需求只有一个story | 备用1 | 备用2 | 备用3 | 当前发包状态 | 是否提交验收单 | UAT小远期内部排期 | 表复制是否可延后加 | 大远期天数异常原因 | 小远期自测天数 | 受理天数 | 开发天数 | 小远期天数 | 天数是否异常 | 受理天数异常原因 | 大远期天数 | 验收天数 | 小远期天数异常原因 | 开发天数异常原因 | 是否已大远期准出 | IT评估状态 | 是否大小远期同步测试 | 历史his表名/表文件 | 是否加急 | 需求预计交付验收时间 | story预计交付验收时间 | 性能测试结果 | 是否需UAT性能测试 | 需求所属一级部门 | 需求结束时间 | 推迟原因 | 生产推迟次数 | 需求影响灰度升级 | 灰度关联系统 | 灰度关注事项 | 产品协调状态 | 产品协调发起时间 | 重点关注 | 是否交易结算核心系统需求
R2607030092 | JZJYPT-T202607604 | 关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 | 2026-07-03 | 20260703_hotn | 待排期 | 待业务验收 |  |  | 开发中 | 史立彬-108497 |  |  |  | lbm_periphery, lbm_stk, lbm_unicounter | init_data_T202607077_slb.sql |  | R2607030092 |  | 开发中 |  |  | 关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 | R2607030092+关于大宗盘后固定价格交易的补充需求 |  |  |  | 2026-07-04 | 吕正仪-112957 | 客群发展部 |  | R2607030092-2 | 史立彬-108497 | 2026-07-03 | 需要 | 未验收 | 吕正仪-112957 | 开发中 | JZJYPT-T202607605 | JZJYPT-T202607606 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | P0(最高优先级) |  |  |  | 开发中 |  |  | 待SIT测试 |  | UAT自测中 |  |  | 待排期 | N |  |  |  |  | 未提交 | [14 empty] | 已评估 |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | 客群发展部 | [8 empty] | 否 | 是
R2507010029 | JZJYPT-T202504812 | 调整X侧沪深主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例 | 2026-07-03 | 20260703 | 结束 | 业务验收通过 |  | nb_setshzqinfo_2023/add_proc_sh_stkinit.sql, up_set_stkinit_sh_cpjcxx/add_proc_sh_stkinit.sql, up_set_stockinfo_v5/add_proc_v5.sql, | SIT生产测试待排期 | 史立彬-108497 |  |  |  | lbm_stk | init_data_T202504812_slb.sql |  | R2507010029 | 交易所仿真环境未就绪 | 结束 |  |  | 调整X侧沪深主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例 | R2507010029+调整X侧沪深主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例 | 否 |  |  | 2025-08-31 | 吕正仪-112957 | 客群发展部 | PG202204-0261 | R2507010029-1 | 史立彬-108497 | 2026-07-03 | 需要 | 验收通过 | 吕正仪-112957 | 结束 | JZJYPT-T202504813,JZJYPT-T202607517,JZJYPT-T202607531 | JZJYPT-T202504814,JZJYPT-T202607579 | 后端开发 | 启动 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | P1(重要且紧急) |  |  | 2025-07-09 | SIT生产测试待排期 | 2026-06-12 |  | 结束 | 待排期 | 结束 | 结束 |  | 结束 | N |  |  |  |  | 已提 |  |  |  | 10.47 | 0.04 | 5.76 | 14 | 是 |  | 133.74 | 0.1 |  |  | 是 | 已评估 |  |  |  | 2026-08-28 | 2025-08-29 |  |  | 客群发展部 | 2026-07-03 09:48:49 | [7 empty] | 否 | 是
R2604270031 | JZJYPT-T202607015 | 【配合测试】关于支持上交所场内基金收盘集合竞价的相关系统改造需求 | 2026-07-03 | 20260703 | 结束 | 业务验收通过 |  |  | 已上线 | 厉凌杰-112945 | [6 empty] | R2604270031 | 交易所新规，必须7月6日实施 | 结束 |  |  | 关于支持上交所场内基金收盘集合竞价的相关系统改造需求 | R2604270031+关于支持上交所场内基金收盘集合竞价的相关系统改造需求 | 否 |  |  | 2026-07-03 | 迟睿杰-113301 | 客群发展部 | PG202204-0261 | R2604270031-2 | 厉凌杰-112945 | 2026-07-03 | 需要 | 验收通过 | 迟睿杰-113301 | 结束 | JZJYPT-T202607016,JZJYPT-T202607567 | JZJYPT-T202607017,JZJYPT-T202607580 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-04-28 | 2026-05-22 | P4(普通需求) |  |  | 2026-05-11 | 结束 | 2026-06-12 |  | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 |  | 结束 | N |  |  |  |  | 已提 |  |  |  | 10.47 | 0.12 | 5.87 | 14 | 是 |  | 33.62 | 2.53 |  |  | 是 | 已评估 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  | 客群发展部 | [8 empty] | 是 | 是
R2604280072 | JZJYPT-T202607080 | 深交所主板风险警示股票、创业板改革交易机制调整改造 | 2026-07-03 | 20260703 | 结束 | 业务验收通过 |  |  | 已上线 | 史立彬-108497 | [6 empty] | R2604280072 |  | 结束 |  |  | 关于深交所主板风险警示股票、创业板改革交易机制调整的需求 | R2604280072+关于深交所主板风险警示股票、创业板改革交易机制调整的需求 | 否 |  |  | 2026-07-06 | 吕正仪-112957 | 客群发展部 | PG202204-0261 | R2604280072-2 | 史立彬-108497 | 2026-07-03 | 需要 | 验收通过 | 吕正仪-112957 | 结束 | JZJYPT-T202607081,JZJYPT-T202607501 | JZJYPT-T202607082,JZJYPT-T202607577 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-05-11 | 2026-05-23 | P1(重要且紧急) |  |  | 2026-05-12 | 结束 | 2026-06-12 |  | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 |  | 结束 | N |  |  |  |  | 已提 |  |  |  | 10.47 | 3.68 | 2.35 | 14 | 是 |  | 28.4 | 2.22 |  |  | 否 | 已评估 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  | 客群发展部 | 2026-07-01 13:19:26 | [7 empty] | 否 | 是
R2604300117 | JZJYPT-T202607077 | 上交所主板风险警示股票、科创板改革交易机制调整改造 | 2026-07-03 | 20260703 | 结束 | 业务验收通过 |  | up_com_withdraw/order.sql, nb_chk_fundid/yh_order.sql, nb_chk_secuid/yh_order.sql, | 已上线 | 史立彬-108497 |  |  |  | lbm_periphery, lbm_per, lbm_stk, lbm_rprt |  |  | R2604300117 |  | 结束 |  |  | 关于上交所主板风险警示股票、科创板改革交易机制调整的需求 | R2604300117+关于上交所主板风险警示股票、科创板改革交易机制调整的需求 | 否 |  |  | 2026-07-06 | 吕正仪-112957 | 客群发展部 | PG202204-0261 | R2604300117-2 | 史立彬-108497 | 2026-07-03 | 需要 | 验收通过 | 吕正仪-112957 | 结束 | JZJYPT-T202607078,JZJYPT-T202607568 | JZJYPT-T202607079,JZJYPT-T202607578 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-05-11 | 2026-05-23 | P1(重要且紧急) |  |  | 2026-05-13 | 结束 | 2026-06-12 |  | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 |  | 结束 | N |  |  |  |  | 已提 |  |  |  | 10.47 | 11.14 | 3.42 | 14 | 是 |  | 31.62 | 0.9 |  |  | 是 | 已评估 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-06-12 |  |  | 客群发展部 | 2026-07-01 13:23:37 | [7 empty] | 否 | 是
R2604280042 | JZJYPT-T202607136 | 【低延时】盘后固定价格卖出支持同标被转的需求 | 2026-07-03 | 20260703 | UAT自测中 | 业务验收通过 |  | up_com_creditreturn/returnfund.sql; up_com_ordercall/order.sql; up_com_ordercall_rzrq/order.sql | UAT自测中 | 厉凌杰-112945 |  |  |  | lbm_stk.dll; lbm_periphery.dll |  |  | R2604280042 | 交易新规，要求6月份份上线 | 结束 |  |  | 【低延时】盘后固定价格卖出支持同标被转的需求 | R2604280042+【低延时】盘后固定价格卖出支持同标被转的需求 | 否 |  |  | 2026-06-30 | 杜伟毅-110287 | 融资融券部 | PG202204-0266 | R2604280042-2 | 厉凌杰-112945 | 2026-07-03 | 需要 | 验收通过 | 杜伟毅-110287 | 结束 | JZJYPT-T202607137,JZJYPT-T202607542 | JZJYPT-T202607138,JZJYPT-T202607565 | 后端开发 | 启动 |  | 2026-05-21 | 2026-06-30 | P3(重要不紧急) |  |  | 2026-05-25 | 结束 | 2026-06-16 |  | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 |  | 结束 | N |  |  |  |  | 已提 |  |  |  | 7.4 | 17.22 | 10.16 | 12 | 是 |  | 22.46 | 3.25 |  |  | 否 | 已评估 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | 融资融券部 | 2026-07-03 16:06:25 |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 | 是