## ag-grid
分组 | 需求编号 | 需求名称 | Story系统 | 交易组需求小远期测试状态 | Story业务验收结果 | 是否加急 | 计划生产排期 | 版本排期 | 备注 | 史诗编号&史诗名称 | 需求状态 | 需求所属部门 | 需求受理人 | Story编号 | Story标题 | Story状态 | Story组 | Story实施工程 | Story系统模块 | Story是否需要业务验收 | Story开发负责人 | Story开发预计完成时间 | 计划交付大远期日期 | 交付大远期日期 | 计划交付小远期日期 | 交付小远期日期 | 大远期sit测试状态 | 小远期uat测试状态 | 生产sit测试状态 | 生产uat测试状态 | 是否上下场相关 | 交易组需求开发状态 | 是否当前需求只有一个story | 交易组需求大远期测试状态 | 备用1 | 备用2 | 备用3 | 大远期排期 | 是否提交验收单 | UAT小远期内部排期 | 小远期自测天数 | 小远期天数 | 受理天数 | 天数是否异常 | 开发天数 | 大远期天数 | 验收天数 | 受理天数异常原因 | 大远期天数异常原因 | 小远期天数异常原因 | 开发天数异常原因 | 是否已大远期准出 | IT评估状态 | 是否大小远期同步测试 | 需求预计交付验收时间 | story预计交付验收时间 | 性能测试结果 | 是否需UAT性能测试 | 需求所属一级部门 | 需求结束时间 | 推迟原因 | 生产推迟次数 | 需求影响灰度升级 | 灰度关联系统 | 灰度关注事项 | 产品协调状态 | 产品协调发起时间
-> E2603040001
-> E2603040001 -> R2507030031
R2507030031 | R2507030031 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 集中交易系统 | 待UAT自测 | 业务验收通过 | 否 | 2026-06-26 |  | 涉及交易新规，6月份上线 | E2603040001+大宗交易卖出还款 | 待UAT自测 | 融资融券部 | 盛浅雨-126468 | S2507040038 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | UAT小远期自测中 | 交易技术组 | 集中交易平台持续建设项目 | 两融模块 | 需要 | 胡玲杰-108495 | 2025-08-15 |  | 2025-07-25 |  | 2026-01-15 | 结束 | UAT自测中 | 待排期 |  | 需要同步升级，3 DR | 结束 | N | 结束 |  |  |  |  | 已提 |  | 84 | 84 | 0.82 | 是 | 13.29 | 114.8 | [6 empty] | 已评估 |  | 2026-01-06 | 2025-09-03 |  | 否 | 融资融券部 |  |  |  | 是
R2507030031 | R2507030031 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 低延时交易系统(大集中-非信创域) | 待UAT自测 | 业务验收通过 | 否 | 2026-06-26 |  | 涉及交易新规，6月份上线 | E2603040001+大宗交易卖出还款 | 待UAT自测 | 融资融券部 | 盛浅雨-126468 | S2507040043 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | SIT生产测试待排期 | 交易技术组 | NGTP持续建设 | 两融交易模块 | 需要 | 徐旖旎-115537 | 2025-08-31 |  | 2025-09-01 17:06:03 |  | 2026-01-15 15:41:35 | 结束 | 结束 | 待排期 | 待排期 | 是，其他：业务强关联 | 结束 | N | 结束 |  |  |  |  | 已提 |  | 29.14 | 84.35 | 0.82 | 是 | 40.28 | 47.91 | 50.79 | [5 empty] | 已评估 |  | 2026-01-06 | 2025-09-23 |  | 否 | 融资融券部 |  |  |  | 是 | 集中清算系统 | 本需求修改了偿还逻辑，需拉会讨论先后升级是否有问题
R2507030031 | R2507030031 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 集中清算系统 | 待UAT自测 | 业务验收通过 | 否 | 2026-06-26 |  |  | E2603040001+大宗交易卖出还款 | 待UAT自测 | 融资融券部 | 盛浅雨-126468 | S2507040039 | 【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 待UAT小远期自测 | 清算技术组 | 集中清算平台持续建设项目 | 集中清算页面web端 | 需要 | 石雪军-118389 | 2025-10-24 |  | 2025-10-13 11:11:04 |  | 2026-01-16 11:34:47 | 结束 | 待UAT自测 | 待SIT测试 |  |  | 结束 | N | 结束 |  |  | 20251021 |  | 已提 |  | 83.52 | 83.52 | 0.82 | 是 | 64.17 | 65.93 | [6 empty] | 已评估 |  | 2026-01-06 | 2025-11-11 |  | 否 | 融资融券部 |  |  |  | 是
-> E2603040001 -> R2602090026
R2602090026 | R2602090026 | 【集中清算】关于融资融券大宗交易卖出同标被转还款的需求 | 集中清算系统 | UAT自测中 | 待业务验收 | 否 | 2026-06-26 |  | 涉及交易新规，6月份上线 | E2603040001+大宗交易卖出还款 | UAT自测中 | 融资融券部 | 吴进-125360,冯通-111378,周尤珠-106881 | S2602100043 | 【集中清算】关于融资融券大宗交易卖出同标被转还款的需求 | UAT小远期自测中 | 清算技术组 | 集中清算平台持续建设项目 | 经纪分区 | 需要 | 石雪军-118389 | 2026-03-27 |  | 2026-03-13 10:02:07 |  | 2026-05-21 14:34:32 | 结束 | UAT自测中 | 待排期 |  |  | 结束 | Y | 结束 |  |  | 20260421 |  | 已提 |  | 4.39 | 4.39 | 0.87 | 是 | 42.19 | 47.01 | [6 empty] | 已评估 |  | 2026-05-29 | 2026-04-27 |  | 否 | 融资融券部
-> E2603040001 -> R2603030038
R2603030038 | R2603030038 | 【个微两融柜台】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 低延时交易系统(大集中-信创域) | 待排期 | 业务验收通过 | 否 | 2026-06-26 |  | 涉及交易新规，6月份上线 | E2603040001+大宗交易卖出还款 | UAT自测待排期 | 融资融券部 | 吴进-125360 | S2603040028 | 【个微两融柜台】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | UAT小远期自测待排期 | 交易技术组 | NGTP持续建设 | 现货交易模块 | 需要 | 连永进-115533 | 2026-03-28 |  | 2026-04-22 16:46:25 |  | 2026-05-26 12:10:33 | 结束 | 待排期 | 待排期 |  |  | 结束 | N | 结束 |  |  |  |  | 已提 |  | 1.49 | 1.49 | 7.09 | 是 | 32.98 | 6.01 | [6 empty] | 已评估 |  | 2026-05-29 | 2026-04-16 |  | 否 | 融资融券部 |  |  |  | 是 | 集中清算系统 | 与同任务[NGTP-T202508025]-【低延时两融】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出）
R2603030038 | R2603030038 | 【个微两融柜台】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | 集中清算系统 | 待排期 | 业务验收通过 | 否 | 2026-06-26 |  | 涉及交易新规，6月份上线 | E2603040001+大宗交易卖出还款 | UAT自测待排期 | 融资融券部 | 吴进-125360 | S2603120166 | 【个微两融柜台】信用账户内的大宗交易普通卖出所得款优先偿还本券的融资负债（逻辑同竞价交易普通卖出） | UAT小远期自测中 | 清算技术组 | 集中清算平台持续建设项目 | 经纪分区 | 需要 | 石雪军-118389 | 2026-04-24 |  | 2026-04-21 09:30:37 |  | 2026-05-21 14:34:32 | 结束 | UAT自测中 | 待排期 |  |  | 结束 | N | 结束 |  |  | 20260421 |  | 已提 |  | 4.39 | 4.39 | 7.09 | 是 | 25.93 | 21.03 | [6 empty] | 已评估 |  | 2026-05-29 | 2026-05-11 |  | 否 | 融资融券部 |  |  |  | 是